## Cíle a milníky
STRUKTURA CÍLŮ A MILNÍKŮ
Nejdříve si stanovte hlavní cíl, potom jej rozdělte na dílčí cíle a kontrolní milníky.
Hlavní cíl / Fáze | Dílčí cíl | Konkrétní úkol | Jak poznám, že je hotovo? | Termín | Milník | Stav
Fáze 1: Hardware a mechanika | 1.1 Výroba a osazení PCB | Finální kontrola Gerber dat a kusovníku (BOM) desky RejsaCAN-ESP32-S3 a zadání výroby se SMT osazením u JLCPCB. | Potvrzená výroba bez DRC chyb, doručení osazených desek a vizuální kontrola pájení. | 8. 11. 2026 (T1) | Ne | V řešení
Fáze 1: Hardware a mechanika | 1.2 Ochranné pouzdro a kabeláž | Parametrický 3D návrh odolného pouzdra (PETG/ABS) s tlumením vibrací, tisk a kompletace kabeláže pro motocyklový OBD-II konektor. | Deska bezpečně lícuje v pouzdře s vyvedenými konektory, kabeláž odpovídá pinoutu motocyklu. | 15. 11. 2026 (T2) | Ne | Plánováno
Fáze 1: Hardware a mechanika | 1.3 Oživení HW & 0 mA Auto-Shutdown | Proměření napájecích větví (12V na 3.3V buck měnič), otestování hardware power-latch obvodu (GPIO17) a zkouška nulového klidového odběru. | Deska stabilně běží na 12V, po shození latch klesne odběr z baterie na 0,00 mA (laboratorní měření multimetrem). | 22. 11. 2026 (T3) | M1 – Funkční HW s 0 mA odběrem | Plánováno
Fáze 2: Vývoj firmwaru (C++) | 2.1 Senzorická fúze IMU (100 Hz) | Implementace BNO085 Game Rotation Vector (I2C 400 kHz, INT GPIO12) v samostatném FreeRTOS vláknu Task_IMU na Core 1 s výpočtem Roll/Pitch. | Stabilní čtení úhlů náklonu a klopení na 100 Hz na sériovém terminálu bez driftu a bez zkreslení bočním zrychlením. | 6. 12. 2026 (T5) | Ne | Plánováno
Fáze 2: Vývoj firmwaru (C++) | 2.2 TWAI CAN engine & MicroSD logger | Konfigurace TWAI řadiče na 500 kbps (Core 0), parsování ECU zpráv (RPM, TPS, rychlost, kvalt) a ukládání do 32 KB blokového bufferu na SD kartu (Core 1). | Synchronizovaný zápis CAN dat a IMU telemetrie na SD kartu v CSV formátu bez zahazování rámců (zero frame drop). | 20. 12. 2026 (T7) | M2 – Běžící dual-core firmware | Plánováno
Fáze 2: Vývoj firmwaru (C++) | 2.3 Binární BLE stream & NVS kalibrace | Vývoj BLE GATT serveru (NimBLE) s 25Hz notifikacemi (28B binární paket) a obsluhou řídicích příkazů 0x01 (Zero-Tare) a 0x02 (Offset) s uložením do NVS. | Telefon přijímá 28B pakety s periodou 40 ms; hodnota offsetu zůstává trvale uložena v paměti ESP32 i po vypnutí napájení. | 3. 1. 2027 (T9) | Ne | Plánováno
Fáze 3: Mobilní aplikace (Flutter) | 3.1 Apple HIG HUD & G-G diagram | Tvorba hlavního telemetrického HUDu ve Flutteru (živý náklonový oblouk s dynamickými pásmy, 1.5G G-G friction circle, otáčkoměr, ošetření výpadků BLE). | Plynulé 60 FPS zobrazení reagující na náklon v reálném čase, striktní dodržení zásad Apple Design System a rider-ergonomie. | 17. 1. 2027 (T11) | Ne | Plánováno
Fáze 3: Mobilní aplikace (Flutter) | 3.2 Smart Tank Calibration & SQLite | Implementace kalibrace přiložením telefonu na víčko nádrže se žlutou vodováhou (ConstructionSpiritLevel), auto-lockem (>5 km/h) a ukládáním do SQLite. | Uživatel zvládne zkalibrovat náklon na bočním stojánku během 20 s; jízdy se spolehlivě ukládají do lokální databáze. | 31. 1. 2027 (T13) | M3 – Kompletní mobilní aplikace | Plánováno
Fáze 3: Mobilní aplikace (Flutter) | 3.3 MoTeC i2 CSV export & Android Auto | Modul exportu do standardu MoTeC i2 a GPX tras, implementace zjednodušeného dashboardu pro Android Auto (CarAppService) pro zrcadlení na motodispleje. | Vygenerované CSV se bezchybně otevře a zanalyzuje v MoTeC i2 Pro; fungující zobrazení v Android Auto simulátoru (DHU). | 14. 2. 2027 (T15) | Ne | Plánováno
Fáze 4: Integrace a dokumentace | 4.1 Montáž a testování v provozu | Instalace jednotky na motocykl, kalibrace nádrže na stojánku a série testovacích jízd v reálném silničním provozu pro ověření přesnosti dat a odolnosti vůči vibracím. | Minimálně 3 zaznamenané ucelené jízdy bez chyb v datech a bez jakéhokoliv poškození optiky fotoaparátu telefonu. | 21. 2. 2027 (T16) | M4 – Ověřený funkční prototyp v provozu | Plánováno
Fáze 4: Integrace a dokumentace | 4.2 Technická dokumentace (1. verze) | Vypracování kompletní 1. verze technické dokumentace projektu (min. 25 stran) obsahující blokové schéma, schéma zapojení, popis algoritmů a výsledky měření. | Textová zpráva dle šablony SPŠE Ječná v PDF odevzdaná k recenzi v termínu do konce února. | 28. 2. 2027 (T17) | M5 – 1. verze technické dokumentace | Plánováno
Fáze 4: Integrace a dokumentace | 4.3 Závěrečná fáze – Plakát | Grafické zpracování prezentačního plakátu formátu A1, příprava interaktivní prezentace s fyzickým modelem a úspěšná finální obhajoba technického projektu. | Vytištěný poster A1, nachystaná prezentace se živým demem systému a úspěšná obhajoba s hodnocením výborně. | 18. 4. 2027 (Březen–Duben) | M6 – Úspěšná obhajoba projektu | Plánováno

## Harmonogram projektu
ČASOVÝ HARMONOGRAM TECHNICKÉHO PROJEKTU
|  | Název projektu: | MotoLogger
|  | Jméno: | Matyas Potocký
|  | Fáze / Dílčí cíl | Konkrétní úkol (SMART cíl) | Výstup / Kontrola | Odhad času (h)
| T1 2. 11. – 8. 11. | 1. Hardware / Příprava výroby a komponent | Provést revizi schématu a Gerber podkladů RejsaCAN v3.4 v KiCADu, zkontrolovat dostupnost součástek na LCSC (ESP32-S3, BNO085, SN65HVD230) a odeslat objednávku PCB + SMT montáže u JLCPCB do 8. 11. | Objednávka potvrzena výrobcem, výrobní podklady bez chyb (DRC pass), expedice z výroby. | 8
| T2 9. 11. – 15. 11. | 1. Hardware / Mechanická konstrukce pouzdra | V CAD softwaru navrhnout 3D model ochranného pouzdra jednotky s průchodkami pro kabeláž, montážními úchyty a prostorem pro tlumení vibrací, provést první testovací tisk z PETG. | Hotový 3D model (.step/.stl) a zkušební výtisk pouzdra, ověření rozměrů a lícování konektorů. | 7
| T3 16. 11. – 22. 11. | 1. Hardware / Oživení a kontrola napájení | Převzít osazené DPS, proměřit napájecí větve (12V vstup, 3.3V buck měnič, MT9700 spínač), ověřit funkci 0 mA power latch obvodu na zkušebním 12V zdroji. | Protokol z oživení: stabilní 3.3V při zátěži, latch spolehlivě drží a po shození logické úrovně klesne odběr na 0,00 mA (Milník M1). | 9
| T4 23. 11. – 29. 11. | 2. Firmware / Základ FreeRTOS a I2C komunikace | V PlatformIO inicializovat projekt pro ESP32-S3 se dvěma FreeRTOS jádry a napsat obsluhu I2C sběrnice (400 kHz) pro BNO085 s hardwarovým přerušením H_INTN na GPIO12. | ESP32 detekuje BNO085 na I2C sběrnici a v Core 1 běží stabilní vlákno Task_IMU generující logy do sériového terminálu. | 10
| T5 30. 11. – 6. 12. | 2. Firmware / Senzorická fúze 100 Hz náklonu | Implementovat příjem a zpracování paketů Game Rotation Vector z BNO085 na frekvenci 100 Hz, přepočet kvaternionů na roll/pitch a odfiltrování vibrací motoru. | Výstup úhlu náklonu na sériové lince s frekvencí 100 Hz bez zpoždění a bez driftu při statickém i dynamickém náklonu. | 11
| T6 7. 12. – 13. 12. | 2. Firmware / TWAI CAN engine (500 kbps) | Nakonfigurovat TWAI řadič ESP32-S3 na rychlost 500 kbps, naprogramovat neblokující přijímací frontu v Task_CAN na Core 0 a parsování PID zpráv z motocyklové ECU (RPM, rychlost, TPS). | Ověřený příjem CAN zpráv na testovacím CAN přípravku bez chybových stavů (zero bus errors/overruns). | 10
| T7 14. 12. – 20. 12. | 2. Firmware / 0 mA Auto-Shutdown & MicroSD záznam | Doplnit logiku automatického vypnutí (15s odpočet po poklesu napětí na SENSE_V_ANA pod 12.8V) a implementovat SPI zápis telemetrie do 32KB kruhového bufferu na MicroSD kartu v Task_Storage. | Jednotka se sama vypne 15 s po odpojení nabíjení, na kartě vznikne čitelný CSV soubor LOG_0001.CSV s daty (Milník M2). | 9
| T8 21. 12. – 27. 12. | 2. Firmware / Vánoční rezerva a kontrola stability | Vánoční období s odlehčeným režimem: provést dlouhodobý zátěžový test běžícího firmwaru na stole (stress-test stability paměti a FreeRTOS heapu po dobu 12 hodin) a studium BLE GATT specifikace. | Log z 12h testu bez pádu či úniku paměti (zero memory leaks), návrh struktury BLE GATT služeb. | 4
| T9 28. 12. – 3. 1. | 2. Firmware / Nízko-latenční binární BLE server | Naprogramovat BLE GATT server (NimBLE) na Core 0 vysílající 25Hz notifikace s 28bajtovým binárním paketem telemetrie a implementovat obsluhu zápisu řídicích příkazů 0x01 (Zero-Tare) a 0x02 (Offset). | Mobilní telefon přijímá 28B pakety s periodou 40 ms; příkaz 0x02 uloží offset náklonu do NVS paměti ESP32. | 6
| T10 4. 1. – 10. 1. | 3. Mobilní aplikace / Architektura a BLE servis | Ve Flutter projektu vytvořit architekturu aplikace dle Apple HIG, implementovat skenování a automatické párování přes flutter_blue_plus a parsování binárního 28B paketu do modelu TelemetrySample. | Aplikace se automaticky spojí s MotoLoggerem a na obrazovce vypisuje surová příchozí data bez zpoždění. | 10
| T11 11. 1. – 17. 1. | 3. Mobilní aplikace / Telemetrický HUD & Náklonový oblouk | Vytvořit hlavní obrazovku Jízda s dynamickým náklonovým obloukem (-60° až +60°), barevnými zónami náklonu, zobrazením em-dash při výpadku spojení a G-G diagramem přetížení (1.5G). | Plně plynulý 60 FPS Apple UI dashboard reagující na reálné náklony a zrychlení z BLE streamu. | 10
| T12 18. 1. – 24. 1. | 3. Mobilní aplikace / Smart Tank Calibration | Naprogramovat kalibrační obrazovku s žlutou stavební vodováhou (ConstructionSpiritLevel), animací motocyklu a výpočtem úhlového offsetu víčka nádrže s odesláním příkazu 0x02 do ESP32. | Uživatel zvládne kalibraci na stojánku do 20 sekund, vypočtený offset se propíše do firmware i do lokálních preferencí. | 9
| T13 25. 1. – 31. 1. | 3. Mobilní aplikace / Offline SQLite & Pololetní rezerva | Integrovat sqflite pro ukládání relací, GPS trajektorie a maximálních dosažených hodnot, vyřešit automatický zámek obrazovky při jízdě (> 5 km/h); časová rezerva na uzavření 1. pololetí. | Historie jízd se spolehlivě ukládá do lokální SQLite databáze a funguje zobrazení detailu proběhlé jízdy (Milník M3). | 7
| T14 1. 2. – 7. 2. | 3. Mobilní aplikace / Export do MoTeC i2 a GPX | Implementovat exportní modul generující standardizované CSV kompatibilní s analytickým softwarem MoTeC i2 Pro (správné hlavičky kanálů) a GPX soubory s GPS body pro zobrazení v mapách. | Vygenerované CSV se bezchybně načte a vykreslí telemetrii v programu MoTeC i2; GPX se otevře v Google Earth. | 9
| T15 8. 2. – 14. 2. | 3. Mobilní aplikace / Projekce Android Auto | Implementovat Android Auto CarAppService pro zrcadlení zjednodušeného telemetrického dashboardu s velkými ukazateli náklonu, otáček a zařazeného stupně na motocyklové displeje. | Dashboard se korektně zobrazí v Desktop Head Unit (DHU) simulátoru Android Auto a reaguje na data. | 10
| T16 15. 2. – 21. 2. | 4. Integrace a testování / Montáž a zkušební jízdy | Nainstalovat zapouzdřený hardware pod sedlo motocyklu, zapojit do OBD-II portu, provést Smart Tank kalibraci a absolvovat testovací jízdy v provozu s kontrolou stability spojení a přesnosti dat. | Záznam 3 ucelených zkušebních jízd, ověření nulového vlivu vibrací na IMU, bezchybný 0 mA auto-shutdown po jízdě (Milník M4). | 11
| T17 22. 2. – 28. 2. | 4. Dokumentace / 1. verze technické zprávy a prototypu | Dokončit a odevzdat funkční 1. verzi prototypu systému MotoLogger a sepsat kompletní 1. verzi technické dokumentace dle standardů SPŠE Ječná (blokové schéma, schéma zapojení, popis protokolů, výsledky měření). | Plně funkční hardwarový a softwarový celek, odevzdaná dokumentace v PDF (min. 25 stran) k recenzi (Milník M5). | 12
| CELKEM | Celková časová dotace (T1 – T17) | Odhad zahrnuje 2x bezpečnostní koeficient pro nepředvídatelné technické výzvy u HW/SW. | Celkem hodin (průměr ~9 h / týden): | 152
| Navazující fáze: | BŘEZEN 2027 (Testování & Plakát) | Dlouhodobé zátěžové jízdy, optimalizace spotřeby a odladění detailů mobilní aplikace. Grafický návrh a tisk prezentačního plakátu formátu A1. | Vytištěný plakát A1, finální release v1.0 aplikace a firmwaru. | 24
|  | DUBEN 2027 (Obhajoba projektu) | Příprava prezentačních slidů, kompletace fyzického funkčního dema systému MotoLogger pro komisi a nácvik závěrečné obhajoby. | Úspěšná obhajoba maturitního / technického projektu před maturitní komisí (Milník M6). | 14